## Task List
| Project Name | Camping
| Project Manager | Jesper Krøgli Eikeland
| Date | 2023-11-23
| Version | 1.0
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Task No. | Task Beskrivelse | Task Eier | Dependency | Ressurser | Task Status | Start Dato | Estimert Dato Fullført | Ferdig Dato | Notater
1 | Forarbeid
1.1 | Installere software |  |  |  | Complete
1.1.3 | Teste software |  |  |  | Late
2 | Sprint 1
2.1 | Lage basic nettsted | Sondre og Jesper |  | VSCode | Assigned | 08.01.2024 | 30.01.2024
2.2 | Lage layout | Jesper |  | VSCode | Assigned | 08.01.2024 | 30.01.2024
2.3 | Lage brukerinteraksjon | Sondre |  | VSCode | Assigned | 08.01.2024 | 30.01.2024
2.4 | Skissere database | Marcus og Matias |  | MongoDB | Assigned | 08.01.2024 | 30.01.2024
2.5 | Lage basic database | Rolf og Marcus |  | MongoDB | Assigned | 08.01.2024 | 30.01.2024
2.6 | Koble sammen database og nettsted | Rolf |  | MongoDB | Assigned | 08.01.2024 | 30.01.2024
2.7 | Obligatorisk oppgave 3 | Alle | Alle tasks |  | Assigned | 08.01.2024 |  | 31.01.2024
2.8 | Sprint review | Alle | Alle tasks |  | Assigned
3 | Sprint 2
4 | Sprint 3
5 | Sprint 4
08.01.2023

## WBS Tree
WBS TREE Diagram
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.